淮河入海水道二期工程盐城市境内2023年度工程

陶圩河闸站、西排河涵闸、陈涛地龙土建施工及设备安装

劳务分包内部招标公告

（模板工程）

江苏省水利建设工程有限公司

二〇二四年一月

# 1  招标公告

淮河入海水道二期工程盐城市境内2023年度工程

陶圩河闸站、西排河涵闸、陈涛地龙土建施工及设备安装

劳务分包招标公告（模板工程）

1、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于盐城市水利工程建设管理中心(以下简称为“项目法人”)与 江苏省水利建设工程有限公司 (以下简称为“发包人”)已经签订了淮河入海水道二期工程盐城市境内2023年度工程陶圩河闸站、西排河涵闸、陈涛地龙土建施工及设备安装施工总承包合同（以下称为“总包合同”)现公开邀请潜在投标人参加本工程劳务分包的投标。

2、江苏省水利建设工程有限公司具体负责本工程的招标事宜。

3、工程概况：

（1）工程地点：盐城市滨海县

（2）招标内容：淮河入海水道二期工程盐城市境内2023年度工程陶圩河闸站、西排河涵闸、陈涛地龙土建施工及设备安装施工标模板工程的劳务用工。备注：不含房屋框架结构。

（3）开工及计划完工时间：工程于2024年1月20日开工，计划于2024年5月底前完成陶圩河闸站、西排河涵闸水下工程并具备挡洪通水条件，所有工程于2025年底前完工。总工期762日历天。本工程钢筋混凝土模板工程施工主要在2024年1月至2025年3月。

4、投标人应当具备的主要资格条件：

投标人必须具有劳务资质或工程施工总承包资质的成建制单位。在五年内承担过类似工程施工经历同时要提供相关说明文件或合同文件（复印件）。

5、本次招标为邀请招标。请有意参加投标的承包人于2024年1月10日15：00前到江苏水利建设工程有限公司经营部或线上报名并购买招标文件，报名时经办人须携带本人身份证件、单位介绍信、单位营业执照、资质证书和承担过类似工程的说明文件或合同复印件（包括分包合同）。报名费人民币300元整，领取/接受招标文件后不退。接受网络报名，报名资料接受邮箱hanfeng7743@sina.com。

6、投标人的确定方法：资格后审，符合条件的入围。

7、如有投标需要，投标人可自行踏勘现场，费用自理。项目地址：盐城市滨海县，联系人：周强，电话：18361308181。

8、投标文件递交地点、开标地点均为：江苏省水利建设工程有限公司5楼会议室

投标截止期、开标时间均为：2024年1月12日下午15:30时。

投标文件接受密封邮寄，收件地址：扬州市长征西路14号，收件人：韩宝祥，电话：0514-87361141。

9、招标人地址、联系人及方式：

（1）公司地址，扬州市长征西路14号，联系人：韩宝祥，电话：051487361141。

（2）项目部地址，盐城市滨海县东界陶圩河与调度河交汇处，联系人：周强，电话：18361308181。

（3）纪委联系人：姚立宏  联系电话：051487361772。

10、评标办法

本次招标为综合评标法，满分100分，劳务招标其得分如下：

10.1、投标报价（85分）

（1）当有效报价的投标人个数≤5时，取平均报价*98%为基准价；当有效报价的投标人个数＞5时，去除20%最高价和20%最低价（20%计算取计算数的整数）后，取剩余报价的平均报价*98%为基准价。

（2）投标价得分：与基准价一致，得满分85分。大于基准价,每高1％扣1分；小于基准价，每低1％扣0.5分。不足1%采用内插法。

（3）最高限价：投标人的投标项目单价超过对应单价限价时，其投标文件将不会被接受。

10.2信用（3分）

按2022年公司对在建劳务施工队伍动态考核所获等级赋分，赋分如下：优秀3分，良好1.0分，合格0分，首次投标单位信用等级视为良好，赋1.0分。

10.3资质和劳务资质（2分）

施工总承包资质1分，劳务资质或专业承包资质0.5分；安全许可证1分。

10.4业绩和信誉（3分）

近五年合同额150万元及以上水工建筑物模板工程劳务施工或者300万元及以上水工建筑物施工。

需提供类似工程的说明文件或合同复印件或扫描件（包括分包合同），有一个得1.5分，最多得3分。

10.5、技术标（7分）

（1）设备配备计划 （1分）

（2）质量保证措施 （2分）

（3）安全生产、文明施工保证措施 （2分）

（4）进度(劳动力)保障及项目管理人员配备（2分）

# 2  投标须知

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：淮河入海水道二期工程盐城市境内2023年度工程陶圩河闸站、西排河涵闸、陈涛地龙土建施工及设备安装 |
| 2 | 招标人：江苏省水利建设工程有限公司 |
| 3 | 建设地点：盐城市滨海县境内 |
| 4 | 质量要求：优良 |
| 5 | 投标人（分包人）资格要求：投标人要求为独立法人（经营范围内包含劳务分包施工）的成建制单位，有营业执照、资质证书。在近五年内承担过类似工程并且质量合格，同时要提供相关证明。 |
| 6 | 合同价格：固定单价合同。 |
| 7 | 本项目投标保证金柒万伍仟元；履约保证金为中标价的5%，（其中含安全文明施工保证金2%在内）；签订合同后中标人缴纳的投标保证金转为履约保证金（含安全文明施工保证金），施工进场前补足差额。 投标保证金在开标前一天，即2024年1月11日下午15：00时前电汇至指定账户。 |
| 8 | 投标文件份数：正本1份，副本2份。 U盘一个（附投标报价清单电子版）用1只档案袋密封加盖封条公章递交招标人。 |
| 9 | 投标文件递交至：江苏省水利建设工程有限公司 投标截止期：2024年1月12日15:30时 投标文件接受密封邮寄，收件地址：扬州市长征西路14号，收件人：韩宝祥，电话：0514-87361141。 |
| 10 | 开标时间：2024年1月12日15:30时 开标地点：江苏省水利建设工程有限公司前楼5楼 |
| 11 | 投标保证金形式：本次招标人收取投标保证金，写明：陶圩河闸站、西排河涵闸、陈涛地龙混凝土工程劳务分包内部招标保证金。 转出帐户：必须为投标单位基本存款账户。 保证金户名：江苏省水利建设工程有限公司 开户行：中国建设银行扬州琼花支行 银行帐号：32001745736050488688 |
| 12 | 评标办法：1、本次招标设最高单价限价，最高总价限价，高于限价（单价、总价）的报价将作废标处理，本模板工程劳务项目限价3550000元。 2、资格审查通过后的有效标，采用综合评分法确定中标人。 |
| 13 | 踏勘现场：投标人自行前往查看施工现场。食宿及交通等费用自理。 |